## Feuil1
Intitulé du projet :
Date :
Détail des tâches |  | Livrables |  |  | Ressources | Responsables
|  | Debut | Jours | Fin
1 | Mise en place dune politique de securite | 2021-07-05 | 7 | 2021-07-12 |  | Responsable
1.1 | Etablissement de la politique de securite | 2021-07-05 | 3 | 2021-07-08
1.2 | La securite physique | 2021-07-08 | 2 | 2021-07-10
1.3 | La securite des acces | 2021-07-10 | 2 | 2021-07-12
2 | Gestion de l' adressage | 2021-07-05 | 7 | 2021-07-12 |  | Responsable
2.1 | Inventaire du matériel | 2021-07-05 | 3 | 2021-07-08
2.2 | Presentation et repartion de l' adressage | 2021-07-06 | 6 | 2021-07-12
3 | Configuration 1 | 2021-07-11 | 9 | 2021-07-20 |  | Responsable
3.1 | Presentation du matériel | 2021-07-11 | 2 | 2021-07-13
3.2 | Methode de configuration | 2021-07-11 | 3 | 2021-07-14
3.3 | Configuration Commutateur | 2021-07-14 | 6 | 2021-07-20
4 | Configuration 2 | 2021-07-14 | 14 | 2021-07-28 |  | Responsable
4.1 | Configuration VLAN | 2021-07-14 | 6 | 2021-07-20
4.2 | Configuration Routeur | 2021-07-14 | 14 | 2021-07-28
4.3 | Configuration Serveurs/ordinateur | 2021-07-14 | 14 | 2021-07-28
5 | Verification des configurations | 2021-08-01 | 5 | 2021-08-06 |  | Responsable
5.1 | Inter VLAN | 2021-08-01 | 2 | 2021-08-03
5.2 | VLAN | 2021-08-01 | 2 | 2021-08-03
5.3 | Ordinateurs et Serveurs | 2021-08-01 | 5 | 2021-08-06
Formulas:
Fin = [Livrables]+[Jours]